## Slide 1
AI導入による
収益構造改革の提案
経営データの分析から、採算可視化・業務標準化・意思決定支援へ
企業経営者向け提案書 / AI活用ポートフォリオ 第2作
2026.10

## Slide 2
提案の結論
分析から見える優先順位は「売上拡大」より先に「利益を生む仕組みの再設計」
AI導入・経営改善提案 | 架空企業・ケーススタディ
02
6.31億円
年間売上高
4.72%
全社利益率
89.0%
売上予算達成率
2,976万円
年間利益
01 採算の見える化
案件別の工数・単価・原価を把握し、低収益の発生箇所を特定。
02 定型業務の標準化
提案・報告・転記などをAIで支援し、時間を顧客価値へ再配分。
03 継続的な経営判断
予実差異と重要KPIを定例で可視化し、改善を回す。

## Slide 3
事業部別の収益構造
売上規模と利益貢献が一致していない
AI導入・経営改善提案 | 架空企業・ケーススタディ
03
IT
売上 286.3 百万円
利益 0.79 百万円
0.27%
BPO
売上 239.0 百万円
利益 28.62 百万円
11.98%
TRN
売上 105.6 百万円
利益 0.36 百万円
0.34%
示唆：BPO部門が全社利益の約96%を創出。IT・TRN部門は改善余地の検証が必要。

## Slide 4
課題仮説と検証方法
データだけでは原因は断定できない。だから最初に確かめる
AI導入・経営改善提案 | 架空企業・ケーススタディ
04
仮説 A｜案件採算
採算の低い契約や想定外工数が利益を圧迫している可能性。
検証：案件別売上・工数・外注費・粗利。
仮説 B｜作業負担
見積作成、報告書、転記などが高単価人材の時間を占める可能性。
検証：業務棚卸・時間計測。
仮説 C｜管理速度
予実差異への気づきが遅く、改善着手が後手になる可能性。
検証：月次締め・会議・意思決定の所要日数。
各仮説は未検証。AI導入前の4週間で基準値を計測し、施策の継続可否を判断する。

## Slide 5
AI導入の全体設計
既存の業務・データ基盤を活かした段階導入
AI導入・経営改善提案 | 架空企業・ケーススタディ
05
営業・案件管理
・見積の下書き支援
・案件記録の要約
・工数・採算アラート
主管：IT / TRN
バックオフィス
・定型文書の素案
・議事録・報告の整理
・手順書の検索支援
主管：BPO / 管理部
経営管理
・予実差異の自動集計
・月次コメント草案
・重点案件の抽出
主管：経営企画
共通基盤：アクセス権限 / 個人情報保護 / 人によるレビュー / 効果測定

## Slide 6
施策①｜案件別採算を見える化
最優先は利益率の低いIT・TRN部門。AIは「原因を探す補助」に使う
AI導入・経営改善提案 | 架空企業・ケーススタディ
06
現状 → 改善後
現状：売上・部門利益は分かるが、案件ごとの利益低下要因は不明。
改善後：案件別の実績工数と見積工数、外注費、粗利を一覧化。AIが差異の大きい案件を要約。
現場での運用
担当者が工数を記録 → データ集計 → AIが例外案件を説明 → 管理者が原因と対応策を判断。
AI単独で価格変更や人事評価は行わない。
主要KPI：案件別粗利率 / 見積対実績工数差 / 赤字案件比率 / 再見積率

## Slide 7
施策②｜文書作成・照会の生産性を改善
小さな反復業務から開始し、成果が確認できたものだけを拡張
AI導入・経営改善提案 | 架空企業・ケーススタディ
07
見積・提案の下書き
定型フォーマットと過去の承認済み例から草案生成。
KPI：作成時間 / 修正回数
議事録・日報の整理
音声・メモを議事録に整形し、担当・期限を抽出。
KPI：記録時間 / 抜け漏れ数
手順書検索の支援
承認済み社内文書だけを検索対象にし、根拠付きで候補回答。
KPI：探索時間 / 正答率
導入条件：利用データの分類、機密情報の取扱い、出力物の承認責任を先に定義する。

## Slide 8
施策③｜月次経営管理を高速化
第1作ダッシュボードを、意思決定に結びつく運用へ
AI導入・経営改善提案 | 架空企業・ケーススタディ
08
STEP 1 / 集計
売上・予算・工数・利益を同じ定義で更新
STEP 2 / 発見
部門・案件・月次の異常値を自動抽出
STEP 3 / 判断
AIのコメント案を経営担当者が検証
STEP 4 / 実行
対策の担当・期限・効果を翌月確認
重要：ダッシュボードは結果を示す道具。判断の質は、入力データの正確性と会議での運用に依存する。

## Slide 9
12週間の導入ロードマップ
全社一斉導入ではなく、検証 → 試行 → 判断の順に進める
AI導入・経営改善提案 | 架空企業・ケーススタディ
09
第1–4週
現状把握
業務棚卸 / データ定義 / 基準値計測
第5–8週
限定PoC
対象10名で3業務を試行 / 精度と時間を測定
第9–10週
効果検証
品質・工数・利用率 / セキュリティ確認
第11–12週
拡張判断
対象部署・予算・管理体制を決定
ゲート条件：情報漏えい・重大誤回答がない / 正確性が許容水準 / 業務時間が計測上改善

## Slide 10
費用対効果の試算｜仮定を明示
参考シナリオ。実績予測ではなく、PoCで検証すべき経済性の目安
AI導入・経営改善提案 | 架空企業・ケーススタディ
10
240万円/年
創出可能な時間価値
204万円/年
初年度導入・運用費用
36万円/年
初年度差引の時間価値
時間価値の前提
20名 × 1日20分短縮 × 月20営業日 × 12か月 × 活用率50% × 時間価値3,000円 = 240万円/年
費用の前提
初期設定・研修60万円 ＋ ツール・保守月12万円 × 12か月 = 204万円/年
注：時間価値は利益増加・現金支出削減を意味しない。創出時間の再配置による売上・利益効果は別途測定。

## Slide 11
経営会議で承認を求める3つの事項
「AIを入れるか」ではなく「どこまで試し、何を基準に判断するか」を決める
AI導入・経営改善提案 | 架空企業・ケーススタディ
11
01｜試行対象
IT・TRNの採算管理と、文書作成の反復業務を優先。10名・12週間のPoCを許可。
02｜責任体制
経営責任者・部門管理者・情報管理担当を指定。AI出力は必ず人が検証。
03｜継続判断
精度・工数・利用率・再配分効果を測定。数値が未達なら改善または中止。
提案のゴール：AI活用の件数ではなく、採算改善を継続できる業務・経営管理の仕組みを確立する。

## Slide 12
データ出典・制作プロセス
採用面接時に「データ / 仮説 / AI活用範囲」を説明できる状態にする
AI導入・経営改善提案 | 架空企業・ケーススタディ
12
データと前提の区分
【分析用データ】第1作の架空取引608件から集計。売上6億3,087万円、利益2,976万円。
【推論】低利益率の原因候補は未検証の仮説。
【試算】人員・単価・導入費用・削減時間は説明用の仮定。
AI活用と人間の判断
AI：構成案、文書・施策案、試算と表現の草案作成。
人間：改善課題の優先順位、前提の妥当性、リスク、意思決定基準を確認。
実務では機密情報を外部AIへ無断入力しない。
※本資料は転職用ポートフォリオであり、実在企業への診断・導入実績を示すものではありません。